## Überblick Maßnahmen Okt bis Dez
Kommunikationsplan "Engel, Schaf & Nashorn"
Print
Medium | Was | Verantwortliche/r | Wann | Benötigtes Material | Benötigtes Personal | Beteiligte (extern) | Kommentar
Print | Briefe | Marie | Erledigt | / | / | /
Print | Emails | Marie | Erledigt | / | / | /
Print | Plakate | Marie | Ab 15.10 | 1000-2000 Stück | FSJ´ler | / | Bekannte Standorte: Touristinfo, Bäcker, Mezger, Apotheke, Vorverkauf Buchladen, Nukleo, Ars Ludi Neu: Triumphalis, Aran, Maximilian, Bibliotheken Umland, Ballet-/Musik-/Tanzschule, Museen, Technikmuseum, Jugendtreff Böhl+ Hassloch, Kindergarten Umland
Print | Visitenkarten | Marie | je ein Termin pro Figur (Samstag, 07.11, 14.11., 21.11) | ca. 240 Stück | Figuren, FSJ´ler | /
Print | Flyer | Marie | Ab 15.10 | min. 500 Stück | Engel, FSJ´ler | Seminarteilnehmer | Ehrenamtliche Umland Speyer ( Hassloch, Iggelheim, Dudenhofen, Harthausen, Schifferstadt, Ludwigshafen,…); siehe Plakatstandorte
Print | Autoaufkleber | Marie | Ab 15.10 | Aufkleber, Drucker | Nicole | Herr Schneider (Produktion) | Verteilung an Bekannte, Freunde und Fördermitglieder
Print | LEO Freizeitmagazin | Marie | Am besten: Donnerstag, 26.11 Bericht zur Uraufführung, toll wäre: Titelbild | / | Zeitungspersonal | Die Rheinpfalz | Eventuell auf Titelseite
Print | Artikel in Rheinpfalz | Marie/Folz | vor der Uraufführung oder kurz danach |  |  | Die Rheinpfalz
Radio
Medium | Was | Verantwortliche/r | Wann | Benötigtes Material | Benötigtes Personal | Beteiligte (extern) | Kommentar
Radio | Hörbeitrag bei SWR1 mit Michael Lug | Maire/Folz | vor der Uraufführung |  |  | Radiomoderator | Kontakt über Birgit Münch
Radio | Hörbeittrag bei bestehenden Kontakten (RPR1, Radio Regenbogen) | Maire/Folz | vor der Uraufführung
Fernsehen | Rhein-Neckar-Fernsehen; Rheinland-Pfalz aktuell
Live-Events
Medium | Was | Verantwortliche/r | Wann | Benötigtes Material | Benötigtes Personal | Beteiligte (extern) | Kommentar
Engelsbote | Werbung durch Engelsbote, der durch die Stadt läuft: Maximilianstraße und Markt | Marie | Sa, 05. Dezember Sa, 12. Dezember Sa, 19. Dezember | Engelskostüm Flyer | Engel | Stadt Speyer? Marktaufsicht? | ggf. auch Springer bei Figurenterminen ggf. auch bei Firmen ggf. bei Sponsoren ggf. flexible Termine
Engelsbote | Lebkuchenaktion auf dem Weihnachtsmarkt: Engel händigt kleine Lebkuchenherzen an Passanten aus mit einem Flyer der Aufführung (kostenlos!) | Marie | in Verbindung mit der Bühne & Durchsage? Sowie Kunsthandwerkermarkt | Engelskostüm Lebkuchenherzen Platte/Box Zahnstocher Flyer | Engel | Stadt Speyer (inkl. OB) | Lebkuchenherzen vorher kaufen Engel flexible einsetzbar, z.B. bei beiden Weihnachtsmärkten (also auch Kunsthandwerkermarkt) vorbeischauen
Engelsbote | Engelsbote verteilt Lebkuchenherzen und Flyer an Teilnehmer eines Kindergottesdienstes in Speyer | Marie | Ein Sonntag, abklären mit Pfr. Müller (Johanneskirche, Zweiter Gottesdienst) | Engelskostüm Lebkuchen Platte/Box Zahnstocher Flyer | Engel | Kirche / Pfarrer Müller | ggf. auch bei Gottesdienstgestaltung mitwirken (z.B. syrische Band, aber eigene Band vorhanden)
Drei Figuren | Eine der drei Hauptfiguren läuft durch die Maximilianstraße und verteilt Visitenkarten | Marie | je ein Termin pro Figur (Samstag, 07.11, 14.11., 21.11) | jeweiliges Kostüm Flyer | Hauptfigur
Echtes Schaf | Echtes Schaf kommt in die Stadt und macht damit Werbung für das Theaterstück | Marie und Schäfer | Sa, 28. November ggf. auch Teil eines Kindergottesdienstes | Flyer | Schäfer Flyerverteiler/in | Schäfer ggf. Kirche | Dafür Werbung machen, z.B. wenn ihr Pressemitteilung rausschickt auch schreiben, dass am Samstag vor der Uraufführung ein Schaf auf der Maximilianstraße steht. Vielleicht auch mit im Titelbild von Leo.
Autor | Autor kommt zur Uraufführung und bleibt im Anschluss für ein paar Fragen Idee: Kinder dürfen Fragen stellen mit ggf. auch Kinder-/Jugendmoderation | Marie | So, 29. November | Platz für die Nachbesprechung Mikro | Verantwortliche/r vom Theater | Autor | Mit Autor vorher abklären. Betreuung sicher stellen (Wann kommt er an? Wo schläft er? Wie lange dauert die Nachbesprechung? Kontaktperson für Autor) Ggf. auch Pfarrer zur Fragerunde dazu (z.B. Ehrmantraut)
Kasse | Kasse aufstellen nach der Vorstellung, nach dem Motto: Wenn unser Stück toll fanden und Ihnen weiterhin ein so vielfältiges Angebot bieten sollen, freuen wor uns über eine kleine Unterstützung. | Marie | Bei jeder öffentlichen Aufführung | Kasse (kaufen) und ggf. anketten, dass sie keiner mitnehmen kann | / | /
Idee: Flüchtlings-/Integrationsthematik immer aufgreifen und erwähnen (z.B. bei Pressemitteilungen)
Social Media
Medium | Was | Verantwortliche/r | Wann | Benötigtes Material | Benötigtes Personal | Beteiligte (extern) | Kommentar
Facebook | Post zum Probenbeginn | Marie | 2015-10-19
Facebook | Veranstaltung Premiere | Marie | zwei Wochen vor 29. November
Facebook | Nachpost Premiere | Marie | 2015-11-30
Facebook | Veranstaltung für alle anderen Termine | Marie | Ende November erstellen
Homepage | Veranstaltungen | Marie | Spätestens eine Woche vorher den Termin auf Homepage stellen
Homepage | Special Events (echtes Schaf, Autor kommt usw.) | Marie | Sobald verfügbar
Homepage | Weihnachtsspendenaufruf | Marie | Ab Ende November
Einbindung von Firmen
Medium | Was | Verantwortliche/r | Wann | Benötigtes Material | Benötigtes Personal | Beteiligte (extern) | Kommentar
Sponsorvorschlag | Live-Event im Bödeker mit Schaf (probiert Schuhe an) Zweck des Sponsorings und Interkation mit Shoppingpublikum Idee: Interaktion Schaf zieht Bödeker Schuhe an und spricht spontan mit Kunden, die auch gerade anprobieren - Spaß haben, Verkaufsförderung durch lockere Atmosphäre! | Marie/Folz | Oktober/November | Kostüm | Schauspieler | Bödeker
Sponsorvorschlag | Walk-Act bei Brillenfirma, wenn Schaf eine skurille Brille trägt z.B. Brillen Hammer, Briller Abele, Delker…, Fielmann | Marie/Folz | Oktober/November | Kostüm | Schauspieler | Brillenfirma
Sponsorvorschlag | Engel und Völkers Engel vermarkten; und Profi (Theater) trifft Profi (Immobilienmarkt) | Marie/Folz | Oktober/November | ggf neuer Sponsor auf Plakat? |  | Engel & Völkers
Aktion mit Firma | KiJu als Location für Weihnachtsfeier (z.B. Elopak, Thor Chemie…) Idee: Catering durch Firma selbst, lediglich Theater als mal eine andere Location nutzen! | Marie/Folz | vor Uraufführung
Aktion mit Firma | BASF: Piaggio dekoriert an Tor 2 oder 11 stellen, LuKids (Plakate, Flyer, Schaf liest was vor?), Intranet Ankündigung Theaterstück | Marie/Folz | vor Uraufführung | Flyer / Plakate ggf. Kostüm Artikel |  | BASF | Kontakt: Birgit Münch
Kirche
Medium | Was | Verantwortliche/r | Wann | Benötigtes Material | Benötigtes Personal | Beteiligte (extern) | Kommentar
Bischof Wiesemann | Ankündigung Weihnachtsstück KiJu - Bischof als Pate des Weihn.stückes (Pressemitteilung, Godi) | Matthias Folz | im November - so früh wie möglich | 1-3 Figuren | Folz | Ordinariat/Termin | Pfarrverband nutzen, Abfrage wann wo noch möglich außer Dom-Godi win-win: Pfarrer können das für ihre Predigt verwenden: Kurzabriss liefern ggf. Pfarrer Ehrmantraut als Alternative
Evang. Johannes kirche | 2. Gottesdienst, anschl. Café im Foyer mit Aktion (sowieso werden kl. Karten verteilt, ggf. KiJu mitverteilen) | Marie | 2. und 4. So /Mt. 11 Uhr |  | Folz? | Pfr. Müller | Gestaltung Gottesdienst zum Stück (2. Godi ist sehr frei und kreativ im Saal); bis 22.11. sind Inhalte bereits vergeben
Pfarrblätter | Ankündigung mit Terminen | Marie | spät. Ende Oktober wg. Red.schluss Pfarrblätter für Nov |  |  | Ordinariat und Info zu allen Pfarrverbänden mit Email-Kontakt
Gottesdienst mal woanders | Gottesdienst im Theater | Folz/Marie | Oktober/November |  |  |  | Pfr. Ehrmantraut ansprechen, wer dafür offen sein könnte (Ziel Spende, Kässchen und Bekanntheitsgrad erhöhen)
Kooperation mit Marthaheim? (gehört zu St. Joseph) - Figuren besuchen Heim, dort kurze Rollendarstellung - Obulus der Zuschauer
Kommunionkinder | Stück in Kommunionunterricht einbauen und als Gruppe besuchen |  |  | Flyer an Kommunionmütter |  | Pfarrbüros, s. homepages Bistum Speyer
Zusatznote: Vernetzter denken, z.B. Theater mit Kirche, mit Flüchtlingen